# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS

# SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES

# SUPERINTENDÊNCIA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA

# COORDENADORIA DE EPIDEMIOLOGIA E PROMOÇÃO À SAÚDE

HILDA GUIMARÃES DE FREITAS

# COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CONTROLE DE ZOONOSES

GISLAINE COELHO BRANDAO

## PROJETO PARA CONTROLE E PROFILAXIA DA

## RAIVA ANIMAL – 2004

1. Identificação:

Título do Projeto:

### CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL – 2004

ÓRGÃO COORDENADOR:

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL

ÓRGÃO EXECUTOR:

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL, através da Coordenadoria de Epidemiologia e Promoção à Saúde/Coordenação Estadual de Zoonoses.

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

PERÍODO: Julho de 2004 a dezembro de 2004.

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 342.904,84

COORDENADOR ESTADUAL DE ZOONOSES: GISLAINE COELHO BRANDÃO.

ENDEREÇO: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Parque dos Poderes, Bloco 7, Jardim Veraneio

Campo Grande-MS

CEP:  79031-902

Fone/FAX: (67) 318-1707

2. Introdução:

A população total de Mato Grosso do Sul estimada pelo IBGE para 2004 é de 2.198.640 (dois milhões cento e noventa e oito mil seiscentos e quarenta) habitantes, distribuídos em 77 (setenta e sete) municípios. A capital, Campo Grande, e mais cinco municípios (Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e Aquidauana), juntos concentram 54% da população do Estado e os 71 (setenta e um) municípios restantes concentram 46% da população. Apesar da grande concentração populacional nestes pólos, vale a pena ressaltar a dificuldade de acesso e a dispersão populacional que os demais municípios enfrentam para vacinar, principalmente na zona rural, assentamentos e comunidades indígenas.

Merece destaque também a posição geográfica do Estado de Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai e Bolívia, numa extensão de 1469 Km, fronteira esta que envolve 11 (onze) municípios (Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas); a região pantaneira que faz limite com o Estado de Mato Grosso (MT); divisa com os estados de Goiás (GO) e Paraná (PR), onde nesses locais a raiva é endêmica e é freqüente o trânsito de pessoas e animais.

No gráfico 01 descrevemos uma série histórica das Campanhas Anti-rábica Canina de 1999 até 2003, onde demonstramos que desde 1999 as campanhas têm mostrado homogeneidade nas coberturas vacinais, diminuído o número de município que apresentam cobertura maior de 100% e aumentado o número de município entre 80 a 100%. Vale ressaltar que a cobertura vacinal no Estado manteve a média de 87,62% neste período. Vale destacar que em 2003, 18(dezoito) municípios atingiram uma meta superior a 100% de cobertura vacinal, ou seja, nestes municípios foram vacinados 22.525 (vinte dois mil quinhentos e vinte e cinco) cães a mais do que a população canina estimada, correspondendo a 6% do total de cães vacinados.

Vale salientar que em 2003, por determinação da Comissão Intergestora Bipartite – CIB, foi deliberado que a Secretaria de Estado de Saúde não utiliza somente o parâmetro de 20% da população humana para cálculo estimado da população canina, e sim usa-se os seguintes critérios(todos os municípios tiveram suas metas discriminadas no Plano Anual de Vacinação Anti-rábica – Mato Grosso Do Sul/2003):

- municípios que atingiram cobertura vacinal acima de 100% em 2002 e/ou outros anos, tiveram suas metas calculadas através da média da população canina vacinada entre 1999 e 2002;

- Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas forneceram dados baseados em censo canino ou estimativa canina quando o mesmo ainda não havia sido totalmente concluído;

- demais municípios tiveram suas metas calculadas tendo como critério 20% da população humana estimada pelo IBGE 2003.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

O objetivo de atualizar a população canina estimada é diminuir a quantidade de municípios com população canina subestimada e trabalhar com uma população canina mais próxima da realidade de cada município. Essas alterações não afetam a cobertura vacinal do Estado, tendo em vista que houve um aumento de cães vacinados como mostra o Gráfico 02.

Em 2002 17 (dezessete) municípios não atingiram a meta e mantiveram suas coberturas vacinais abaixo de 80%. Durante o ano de 2003, esses municípios tiveram um acompanhamento, suporte técnico e supervisão. Obtivemos como resultado a redução de 65% deste número, sendo que 6 (seis) os municípios com baixa cobertura vacinal em 2003, dentre estes, 3 atingiram meta em 2002. Os municípios de Água Clara, Campo Grande e Três Lagoas têm suas baixas coberturas justificadas, pois sua população canina está superestimada e estes municípios realizam um intenso controle de Leishmaniose Visceral Americana Canina.

Mato Grosso do Sul obteve uma cobertura vacinal de 87,45% em 2003, sendo 390.758 (trezentos e noventa mil setecentos e cinqüenta e oito) cães e 77.728 (setenta e sete mil setecentos e vinte e oito) gatos, sendo que 24% dos cães e 30% dos gatos da zona rural. O Gráfico 02 mostra uma queda da cobertura vacinal de 1999 para 2000, isso pode ser justificado em virtude da mudança de 15 para 19% na base de cálculo da população canina estimada em relação à população humana (segundo IBGE).

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

Para atender as recomendações do PNI, em relação ao armazenamento da vacina anti-rábica, faz-se necessário uma reestruturação da Rede de Frio dos Núcleos Regionais de Saúde, para dar  suporte aos municípios com maior rapidez em casos de focos de raiva e durante as campanhas anuais e rotina.

O último caso de raiva humana registrado no MS foi em 1994, e de raiva canina ocorreu em julho de 2001 no município de Ponta Porã, onde o mesmo se tratava de um animal vadio oriundo do Paraguai. Todavia, em 2003, foram diagnosticados laboratorialmente em MS, 53 casos de raiva bovina, 02 casos de raiva eqüina, e um quiróptero não hematófago positivo em Campo Grande e outro em Corumbá, demonstrando haver elevada atividade viral no Estado, tanto na capital quanto no interior.

Portanto justifica-se a elaboração do referido projeto para dar continuidade das ações de vacinação canina e felina em Mato Grosso do Sul. Faz-se necessário manter a homogeneidade da cobertura vacinal no Estado, para tanto necessitamos reforçar a supervisão in lócus e realizar avaliação da Vigilância do Vírus anti-rábico tanto através da coleta de material quando o mesmo for suspeito, quanto na investigação da circulação virial em municípios considerados área silenciosa.

3. OBJETIVOS:

3.1. Objetivos Gerais:

Manter em “zero” o número de casos de Raiva Humana;

3.2. Objetivos Específicos:

3.2.1. Controlar e eliminar os casos de raiva canina e felina no Estado.

3.2.2. Reestruturar Rede de Frio nas Regionais de Saúde Estaduais.

3.2.3. Desenvolver ações de controle e prevenção da raiva animal juntamente com o Paraguai e a Bolívia, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal na fronteira.

3.2.4. Supervisionar as ações de vacinação in lócus.

3.2.5. Capacitar a equipe de saúde e outros serviços afins.

4. META:

Vacinar durante a Campanha Nacional no mínimo 80% (oitenta por cento) da população canina estimada e 100% (cem por cento) da felina do Estado, que corresponde a 373.273 (trezentos e setenta e três mil e duzentos e setenta e três) cães e 93.028 (noventa e três mil e vinte oito) gatos.

5. METODOLOGIA:

- A Coordenadoria de Epidemiologia e Promoção à Saúde – CEPS/SES/MS, através da Coordenação Estadual de Zoonoses coordenará a Campanha a nível estadual, havendo um Coordenador Regional em cada Núcleo Regional de Saúde, que dará apoio aos municípios e Coordenadores Municipais;

- A execução da Campanha de Vacinação anti-rábica canina e felina será de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde;

- Haverá um encontro de Coordenadores no mês de agosto, antes da Campanha/2004, onde serão esclarecidas todas as dúvidas e será repassado um documento com informações técnicas e administrativas, atribuições dos Coordenadores municipais e supervisores de postos de vacinação, no intuito de padronizar as ações durante a Campanha em todos os municípios do Estado;

- Serão convocados para a execução das ações na Campanha, servidores das Prefeituras Municipais e dos Núcleos Regionais de Saúde, de nível elementar, médio e superior e será solicitado apoio também da Polícia Militar, IAGRO, Exército e Universidades quando necessário;

- Os recursos serão repassados fundo a fundo aos municípios certificados na PPI/VS, conforme a programação, tendo por critério o número de animais a serem vacinados, conforme tabela de detalhamento e estimativas, (ver item 6.1 pág. 11). Também será repassado a todos os municípios vacinas, seringas/agulhas, materiais informativos e carteiras de registro de vacinação;

- As Secretarias Municipais de Saúde instalarão postos fixos na área urbana, em locais já conhecidos da população (serão em torno de 600 (seiscentos) postos);

- Nas propriedades rurais, assentamentos e aldeias indígenas, a vacinação será iniciada antes do dia de referência nacional;

- Os recursos destinados a SES também serão repassados aos Núcleos Regionais de Saúde para acompanhamento, supervisão e distribuição do material aos Municípios a eles jurisdicionados;

- Os coordenadores regionais se deslocarão a cada município de sua jurisdição para repassar as informações e treinamento de equipes de vacinadores, metas propostas e distribuição de recursos materiais;

- Haverá um encontro com as secretarias de Saúde dos Municípios que fazem fronteira com o Paraguai (Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas)e com a Bolívia (Corumbá e Ladário), juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, a secretaria de Vigilância em Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, para estabelecer metas e procedimentos para a Campanha Anti-rábica 2004.

- Após a campanha, serão realizadas a supervisão técnica e administrativa nos Núcleos Regionais de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde que encontraram dificuldades na execução, após avaliação dos resultados da Campanha afim de estabelecer processos de orientação continuada.

6. DETALHAMENTO E ESTIMATIVAS:

6.1. POPULAÇÃO CANINA E FELINA ESTIMADA E REPASSE FINANCEIRO POR MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DA CAMPANHA-2004:

A população canina estimada para o ano de 2004 obedeceu a critérios relacionados abaixo com o desempenho das campanhas de vacinação anti-rábica anteriores e com a situação Epidemiológica da Leishmaniose Visceral Canina; já a população felina foi calculada em 20% da população canina estimada. Segue abaixo o quadro da população estimada por Município em ordem alfabética e o cálculo do repasse financeiro para cada município, tendo por critério a população canina estimada (R$ 0,35 por cão).

Os municípios com cobertura vacinal acima de 100% em 2003 e/ou outros anos, e suas metas foram calculadas através da média da população canina vacinada entre 2000 e 2003. Os municípios que realizam intenso controle da leishmaniose Visceral americana Canina tiveram suas metas calculadas através da média da população canina vacinada entre 2000 e 2003 ou com base no resultado da Campanha de vacinação Anti-Rábica de 2003.

Os demais municípios tiveram suas metas calculadas tendo como critério 20% da população humana estimada pelo IBGE 2003. Para os municípios no qual o repasse financeiro foi inferior a R$ 500,00 esse valor será arredondado a fim de suprir as necessidades na execução da campanha nos mesmos.

| Código | MUNICÍPIO | Pop. Humana | Pop. Canina | Pop. Felina | Pop. Alvo | Meta | Repasse Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000203 | Água Clara | 12.832 | 2.075 | 415 | 2.490 | 1.660 | R$ 726,23 |
| 5000252 | Alcinópolis | 2.691 | 897 | 179 | 1.076 | 718 | R$ 500,00 |
| 5000609 | Amambaí | 30.916 | 6.183 | 1.237 | 7.420 | 4.947 | R$ 2.164,12 |
| 5000708 | Anastácio | 23.505 | 5.394 | 1.079 | 6.473 | 4.316 | R$ 1.888,04 |
| Código | MUNICÍPIO | Pop. Humana | Pop. Canina | Pop. Felina | Pop. Alvo | Meta | Repasse Financeiro |
| 5000807 | Anaurilândia | 8.234 | 2.385 | 477 | 2.862 | 1.908 | R$ 834,75 |
| 5000856 | Angélica | 6.758 | 1.828 | 366 | 2.194 | 1.462 | R$ 639,80 |
| 5000906 | Antônio João | 7.723 | 1.791 | 358 | 2.149 | 1.433 | R$ 626,84 |
| 5001003 | Aparecida do Tabuado | 19.712 | 4.849 | 970 | 5.819 | 3.879 | R$ 1.697,06 |
| 5001102 | Aquidauana | 45.098 | 7.626 | 1.525 | 9.151 | 6.101 | R$ 2.669,13 |
| 5001243 | Aral Moreira | 8.055 | 2.206 | 441 | 2.648 | 1.765 | R$ 772,19 |
| 5001508 | Bandeirantes | 6.527 | 1.960 | 392 | 2.352 | 1.568 | R$ 686,02 |
| 5001904 | Bataguassú | 18.122 | 4321 | 864 | 5.185 | 3.500 | R$ 1.502,35 |
| 5002001 | Batayporã | 11.703 | 2.630 | 526 | 3.156 | 2.104 | R$ 920,50 |
| 5002100 | Bela Vista | 22.827 | 4.565 | 913 | 5.478 | 3.652 | R$ 1.597,75 |
| 5002159 | Bodoquena | 8.464 | 1.693 | 339 | 2.032 | 1.354 | R$ 592,55 |
| 5002209 | Bonito | 17.530 | 3.506 | 701 | 4.207 | 2.805 | R$ 1.227,10 |
| 5002308 | Brasilândia | 12.607 | 2.521 | 504 | 3.026 | 2.017 | R$ 882,49 |
| 5002407 | Caarapó | 19.982 | 6.005 | 1201 | 7.206 | 5.481 | R$ 2.081,85 |
| 5002605 | Camapuã | 16.831 | 3.366 | 673 | 4.039 | 2.693 | R$ 1.178,17 |
| 5002704 | Campo Grande | 719.362 | 127.111 | 25.422 | 152.534 | 101.689 | R$ 44.488,94 |
| 5002803 | Caracol | 4.858 | 1.251 | 250 | 1.501 | 1.001 | R$ 500,00 |
| 5002902 | Cassilândia | 20.860 | 5.168 | 1.034 | 6.201 | 4.134 | R$ 1.808,63 |
| 5002951 | Chapadão do Sul | 14.094 | 2.875 | 575 | 3.450 | 2.300 | R$ 1.006,25 |
| 5003108 | Corguinho | 3.552 | 1.063 | 213 | 1.275 | 850 | R$ 500,00 |
| 5003157 | Coronel Sapucaia | 13.295 | 3.235 | 647 | 3.882 | 2.588 | R$ 1.132,14 |
| 5003207 | Corumbá | 98.655 | 19.731 | 3.946 | 23.677 | 15.785 | R$ 6.905,85 |
| 5003256 | Costa Rica | 16.102 | 3.220 | 644 | 3.864 | 2.576 | R$ 1.127,14 |
| 5003306 | Coxim | 32.263 | 7.653 | 1.531 | 9.183 | 6.122 | R$ 2.678,47 |
| 5003454 | Deodápolis | 10.391 | 3.013 | 603 | 3.616 | 2.411 | R$ 1.054,69 |
| 5003488 | Dois Irmãos do Buriti | 9.571 | 2.352 | 470 | 2.822 | 1.881 | R$ 823,06 |
| 5003504 | Douradina | 4.732 | 1.937 | 387 | 2.324 | 1.550 | R$ 677,95 |
| 5003702 | Dourados | 176.693 | 41.368 | 8.274 | 49.642 | 33.094 | R$ 14.478,80 |
| 5003751 | Eldorado | 11.066 | 2.500 | 500 | 3.000 | 2.000 | R$ 875,00 |
| 5003801 | Fátima do Sul | 17.876 | 5.375 | 1.075 | 6.450 | 4.300 | R$ 1.881,25 |
| 5004007 | Glória de Dourados | 9.282 | 2.843 | 569 | 3.412 | 2.274 | R$ 995,08 |
| 5004106 | Guia Lopes da Laguna | 11.904 | 3.125 | 625 | 3.750 | 2.500 | R$ 1.093,75 |
| 5004304 | Iguatemi | 14.635 | 3.598 | 720 | 4.317 | 2.878 | R$ 1.259,13 |
| 5004403 | Inocência | 8.400 | 2.186 | 437 | 2.623 | 1.749 | R$ 764,99 |
| 5004502 | Itaporã | 17.497 | 4.026 | 805 | 4.831 | 3.221 | R$ 1.409,10 |
| 5004601 | Itaquiraí | 16.858 | 6.250 | 1.250 | 7.500 | 5.000 | R$ 2.187,50 |
| 5004700 | Ivinhema | 20.755 | 5.698 | 1.140 | 6.838 | 4.558 | R$ 1.994,30 |
| 5004809 | Japorã | 6.795 | 1.359 | 272 | 1.631 | 1.087 | R$ 500,00 |
| Código | MUNICÍPIO | Pop. Humana | Pop. Canina | Pop. Felina | Pop. Alvo | Meta | Repasse Financeiro |
| 5004908 | Jaraguari | 5.748 | 1.500 | 300 | 1.800 | 1.200 | R$ 525,00 |
| 5005004 | Jardim | 23.845 | 4.053 | 811 | 4.864 | 3.242 | R$ 1.418,55 |
| 5005103 | Jateí | 3.676 | 1.383 | 277 | 1.659 | 1.106 | R$ 500,00 |
| 5005152 | Juti | 4.860 | 1.276 | 255 | 1.531 | 1.021 | R$ 500,00 |
| 5005202 | Ladário | 16.665 | 3.333 | 667 | 4.000 | 2.666 | R$ 1.166,55 |
| 5005251 | Laguna Carapã | 5.893 | 1.179 | 236 | 1.415 | 943 | R$ 500,00 |
| 5005400 | Maracaju | 27.526 | 5.505 | 1.101 | 6.606 | 4.404 | R$ 1.926,82 |
| 5005608 | Miranda | 24.153 | 4.831 | 966 | 5.797 | 3.864 | R$ 1.690,71 |
| 5005681 | Mundo Novo | 14.764 | 3.948 | 700 | 4.648 | 3.158 | R$ 1.381,80 |
| 5005707 | Naviraí | 39.090 | 10.130 | 2.026 | 12.156 | 8.104 | R$ 3.545,50 |
| 5005806 | Nioaque | 16.719 | 3.500 | 700 | 4.200 | 2.800 | R$ 1.225,00 |
| 5006002 | Nova Alvorada do Sul | 11.047 | 2.596 | 519 | 3.115 | 2.077 | R$ 908,60 |
| 5006200 | Nova Andradina | 37.627 | 7.525 | 1.505 | 9.030 | 6.020 | R$ 2.633,75 |
| 5006259 | Novo Horizonte do Sul | 5.531 | 1.750 | 350 | 2.100 | 1.400 | R$ 612,50 |
| 5006309 | Paranaíba | 39.063 | 8.379 | 1.676 | 10.055 | 6.703 | R$ 2.932,56 |
| 5006358 | Paranhos | 10.513 | 2.103 | 421 | 2.523 | 1.682 | R$ 735,91 |
| 5006408 | Pedro Gomes | 8.625 | 2.375 | 475 | 2.850 | 1.900 | R$ 831,25 |
| 5006606 | Ponta Porã | 64.972 | 16.268 | 3.254 | 19.521 | 13.014 | R$ 5.693,69 |
| 5006903 | Porto Murtinho | 13.521 | 2.704 | 541 | 3.245 | 2.163 | R$ 946,40 |
| 5007109 | Ribas do Rio Pardo | 18.058 | 3.563 | 713 | 4.275 | 2.850 | R$ 1.246,88 |
| 5007208 | Rio Brilhante | 25.345 | 7.397 | 1.479 | 8.876 | 5.918 | R$ 2.588,95 |
| 5007307 | Rio Negro | 5.365 | 1.668 | 334 | 2.002 | 1.334 | R$ 583,79 |
| 5007406 | Rio Verde de MT | 19.377 | 4.283 | 857 | 5.139 | 3.426 | R$ 1.499,01 |
| 5007505 | Rochedo | 4.696 | 939 | 188 | 1.127 | 751 | R$ 500,00 |
| 5007554 | Santa Rita do Pardo | 7.087 | 2.643 | 529 | 3.172 | 2.114 | R$ 925,05 |
| 5007695 | São Gabriel D'Oeste | 18.763 | 4.266 | 853 | 5.120 | 3.500 | R$ 1.493,19 |
| 5007703 | Selviria | 6.132 | 2.002 | 400 | 2.403 | 1.602 | R$ 700,73 |
| 5007802 | Sete Quedas | 9.291 | 3.701 | 740 | 4.441 | 2.960 | R$ 1.295,21 |
| 5007901 | Sidrolândia | 26.674 | 5.335 | 1.067 | 6.402 | 4.268 | R$ 1.867,18 |
| 5007935 | Sonora | 11.029 | 2.622 | 524 | 3.146 | 2.098 | R$ 917,70 |
| 5007950 | Tacuru | 9.319 | 1.864 | 373 | 2.237 | 1.491 | R$ 652,33 |
| 5007976 | Taquarussu | 3.070 | 1.023 | 205 | 1.228 | 818 | R$ 500,00 |
| 5008008 | Terenos | 12.336 | 3.197 | 639 | 3.837 | 2.558 | R$ 1.119,12 |
| 5008305 | Três Lagoas | 83.481 | 12.387 | 2.477 | 14.864 | 9.910 | R$ 4.335,42 |
| 5008404 | Vicentina | 5.166 | 1.620 | 324 | 1.943 | 1.296 | R$ 566,84 |
| ###### Total |  | 2.198.640 | 465.583 | 93.028 | 558.611 | 373.273 | R$163.824,84 |
| ###### Estado |  |  |  |  |  |  | 143.405,00 |

6.2. ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO A SER VACIANDO:

| ### Estimativa da População |  |  | Quantidade de Vacina anti-rábica + 10% perda | Meta a ser cumprida = 80% (população mínima a vacinar) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canina | Felina | Total |  | Canina | Felina |
| 465.583 | 93.028 | 558.611 | 614.472 | 373.273 | 93.028 |

6.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA | CÓDIGO | PROPONENTE (SES) 20% | CONCEDENTE (FNS) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diárias | 3490-14 | 8.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Material de Consumo | 3490-30 | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Material Permanente |  | 13.000,00 | - | 13.000,00 |
| Passagens | 3490-33 | - | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Serviço 3º pessoa Jurídica | 3490-39 | 7.680,00 | 64.900,00 | 72.580,00 |
| Repasse Financeiro aos Municípios | 4590-41 | - | 163.824,84 | 163.824,84 |
| Total |  | 28.680,00 | 307.230,00 | 342.904,84 |

6.4. INTERPRETAÇÃO DA DESPESA QUANTO A SUA NATUREZA:

DIÁRIAS: Diárias para Coordenadores e executores com e sem vínculo empregatício com o Estado.

MATERIAL DE CONSUMO: material de expediente, material de acondicionamento e embalagem, material para fotografia e filmagem, material de segurança do trabalhador, seringas e outros.

MATERIAL DE PERMANENTE: Câmera Fotográfica Digital, Notebook, Termômetro de cabo extensor digita.

PASSAGENS: Passagens terrestres e aéreas.

SERVIÇOS DE 3º PESSOA JURÍDICA: Serviços de impressão, encadernação e emolduramento, confecção gráfica de carteiras de vacinação, criação e produção de cartazes e material educativo, despesas com software e outros congêneres.

REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS: O repasse financeiro será fundo a fundo e o critério utilizado para o repasse será segundo o número de população canina estimada, R$ 0,35 por animal a ser vacinado.

| JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES |  | ### JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA |
| --- | --- | --- |
| Secretário Estadual de Saúde |  | Superintende de Epidemiologia e Vigilância em Saúde |

### HILDA GUIMARÃES DE FREITAS

Coordenadoria de Epidemiologia e

Promoção à Saúde